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1. Паспорт программы информатизации школы

 1.Нормативная база разработки программы
0. Конвенция о правах ребенка
0. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
0. Закон РФ «Об образовании»
0. Типовое положение о школе -
0. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная Правительством Российской Федерации от 04.10.2000 г.
0. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.
0. Программа развития образования Калужской области
0. Документы Министерства образования РФ, Министерства образования Калужской области,  программа развития   образования  МР «Сухиничский район» на 2006 – 2010 годы
0. Устав школы
0. Региональный Проект ИСО

1. Цель программы
Информатизация муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»

1. Сроки реализации программы
С сентября 2006 года по июнь 2015 года

1. Этапы реализации программы
1. Ориентировочный (2006-2007 учебный год)
Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее качественного состояния.
1. Основной этап (2008-2009 учебные годы)
Переход школы в новое качественное состояние
1. Основной этап (2009 – 2013)
Информатизация учебного учреждения
1. Обобщающий этап (2013-2015 учебный год)
Анализ достигнутых результатов исполнения программы и определение перспектив дальнейшего развития школы

1. Управление программой
Корректировка программы осуществляется
4. педагогическим советом школы
4. методическим советом школы
4. Попечительским советом школы
4. командой учителей, назначенных приказом директора
Управление реализацией программы осуществляется директором школы и учителем информатики (заместителем директора по информатизации школы)





II. Информационно-аналитические данные об информатизации школы на 2006-2007 учебный год

Программа составлена на основании данных, содержащихся в разделе «Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе» (стр. 58-59).

III. Реализация целей и задач программы

1. Концептуальные основания программы
Информатизация образования представляется как система взаимосвязанных содержательных, организационных и методических мероприятий, связанных с проникновением во все звенья образовательной системы (обучение, воспитание, управление, дополнительное образование и др.) информационных средств, информационных технологий и информационной культуры.
 Информатизация образовательного учреждения приводит к созданию информационно-коммуникационной образовательной среды, которая характеризуется следующими компонентами:
- техническая среда (комплекс используемой техники для решения основных задач);
-программная среда (наборы программных средств  для реализации информационных образовательных технологий);
- предметная среда (содержание обучения по образовательным областям, воспитательные программы);
- методическая среда (технологии, методики, инструкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.)
Центральный инструмент этой могущественной информационно-коммуникационной среды – компьютер, а центральный субъект действий-человек
Информатизация учебного учреждения основывается на значимых      принципах:
- Целостность и непрерывность обучения.
- Научность в сочетании с доступностью.
- Практическая ориентированность обучения.
- Использование принципа концентризма (дидактической спирали).
- Принцип «бинарного»  вхождения базовых компонентов в структуру образования.
- Принцип развивающего обучения.
- Интеграция знаниевого и деятельностного подходов, формирование навыков самостоятельной работы (СДП).
- Принцип мотивации и осознанности (рефлексивности) обучения.
- Принцип сравнительного системного анализа.
- Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка.
- Принцип  интерактивности, диалоговый характер обучения. Обучение – это общение ребенка с компьютером.
- Принцип управляемости: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения.
- Взаимодействие ребенка с компьютером по всем типам: субъект-объект, субъект-субъект, объект-субъект.
- Принцип психологического комфорта при общении с компьютером.
- соблюдение нормативов сохранения здоровья детей.
Целевые установки
Глобальная цель информатизации образования разбивается в рамках учреждения на целевые установки.
1. Формирование материальной базы информационной культуры
- Приобретение аппаратных средств (компьютеров, периферийных устройств и т.п.)
- Приобретение и создание программного обеспечения
- Устройство сетевых коммуникаций
2. Формирование информационной культуры учащихся
- Создание информационной образовательной среды
- Организация изучения компьютера всеми субъектами педагогического процесса
- Организация непрерывного изучения информатики на всех ступенях обучения
- Одной из важнейших ключевых компетенций для нынешних школьников становится овладение компьютером и др. средствами новых технологий как важнейшими инструментами ля их будущей профессиональной деятельности
- Изучение курса информатики: компетентность в сфере информационно-аналитической деятельности, познавательная, коммуникационная, технологическая, техническая и компетентность в сфере медиаобразования
3. Применение средств ИКТ в  предметном обучении
- Использование компьютера как средства обучения различных категорий детей
- Использование компьютера как средства обучения на всех учебных предметах
- Решение реальных прикладных задач
- Применение средств ИКТ в предметном обучении (обучающие программы, мультимедиаматериалы, пользовательские программы, самостоятельная работа, тренинги, контролирующие программы).
4. Организация внеурочного образовательного пространства
- Организация и проведение телекоммуникационных проектов и предметных викторин
- Освоение www-пространства (Internet – РИОР)
- Создание информационно-методического кабинета (ИМК) и организация его работы
- Применение средств ИКТ во внеурочной деятельности, досуговой сфере
- Организация досуговой деятельности
5. Информатизация внутришкольного управления
- Компьютеризация управленческой деятельности всех уровней
- Создание и использование АРМ завуча
- Развитие компьютерных методик диагностики. Контроля и мониторинга показателей учебно-воспитательного процесса
Создание и использование  базы данных по учащимся и учителям
- Организация издательской деятельности на компьютерной базе
- Оказание информационно-методической помощи всем категориям педагогических работников
- Создание банка  компьютерных обучающих средств, дидактических и методических материалов (мультимедиатеки) по использованию информационных технологий в работе школы
- Создание на компьютерной базе мониторинговой службы школы
- Создание Интранета

	Областной конкурс «Лучшие школы Калужской области-2008»	1




 (
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Сухиничи
)
2. Основные мероприятия по реализации программы

3. Создание материально-технической базы информационной культуры
Цель: обеспечение процесса информатизации (компьютеризации) образовательного учреждения
Реализация направления программы
1. Материально-техническое обеспечение:
- Приобретение аппаратных средств (компьютеров, периферийных устройств и т.п.)
- Приобретение и создание программного обеспечения
- Устройство сетевых коммуникаций
Ожидаемые результаты:
- Создание условий для информатизации учебного учреждения

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Сметная стоимость
( в тыс. руб.)

	1.
	Приобретение компьютерного класса
	2007-2008
	Директор школы 
Попечительский Совет
	500

	2.
	Приобретение двух проекторов (экранов)
	2006-2007
	Директор школы
Попечительский совет
	80

	3.
	Организация школьного управленческого сервера
Управленческие терминалы АРМ завуча
	2007-2008
	Директор школы
Попечительский совет
	150

	4.
	Организация школьного методического кабинета
	2008-2009
	Зам. Директора по информатизации зам директора по НМР
	300

	5
	Введение в штатное расписание школы должности заместителя директора по информатизации
	2007-2008
	Управление образованием
	70

	6.
	Приобретение программного обеспечения (обучение в 1-11 классах)
	2007-2008
	Директор школы
Попечительский совет
	300

	7.
	Устройство и усовершенствование сетевых коммуникаций
	2007-2008
	Директор школы
Попечительский совет
	50

	8.
	Интранет, инфотека
	2009-2010
	Зам. Директора по информатизации зам директора по НМР
	50

	9.
	Использование РИОР (распределенный информационный образовательный ресурс)
	2006-2015
	Зам. Директора по информатизации зам директора по НМР
Команда учителей
	


2. Формирование информационной культуры учащихся (непрерывное образование)
Цель: 
- Организация процесса непрерывного обучения детей информатике с I по XI класс
Задачи:
- Формирование личности человека информационного общества.
- Системная интеграция информационных технологий в образование
- Создание эффективного внутришкольного информационного пространства (корпоративной информационной системы)
- Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс по всем учебным дисциплинам
Ожидаемые результаты:
- Включение в мировое информационное пространство
- Создание оптимальных условий для развития личности ребенка, роста результатов качества образовательного процесса с помощью компьютерных средств.
- Формирование процедурного, операционного мышления

	№ п/п
	
Мероприятия
	
Сроки
	
Ответственные
	Сметная стоимость
     (в тыс. руб.)

	1.
	Дошкольное образование
Освоение пакета программ «Малыш», «Раскраска», «Путешествие в Букварию»
	
2006-2010
	Учителя ДОУ, начальных классов
Учитель информатики
	
150

	2.
	1-2  классы
Освоение пакета программ «Малыш», «Веселые картинки», «Путешествие в Букварию», «Классификаторы», «Волшебные картинки»
	2006-2010
	ШМО начальных классов
Учителя начальных классов
Учитель информатики
	150

	3.
	3-4  классы
Освоение программы «Роботландия»
	2006-2010
	ШМО начальных классов
Учителя начальных кл-ов
	50

	4.
	5 классы
Освоение программ «Роботландия», «Конструктор сказок»
	2006-2010
	ШМО классных руководителей
Учитель информатики
	50

	5.
	6 классы
Освоение программ «Роботландия», «Кукарача», «Логорайтер»
	2006-2010
	ШМО классных руководителей
Учитель информатики
	100

	6.
	7 классы
Освоение программы «Логорайтер»
	2006-2010
	ШМО классных руководителей
Учитель информатики
	50

	7.
	8-9 классы
Освоение программ базового курса «Информатика». Предпрофильная подготовка. Компьютерный дизайн, графика
	2006-2010
	Учитель информатики
	50

	8.
	10 классы
Освоение языков программирования. Издательские системы.  Windows
	2006-2010
	Учитель информатики
	50

	9.
	11 классы
Сети, телекоммуникации. Проекты. Интернет
	2006-2010
	Учитель информатики
	50

	10.
	Профессиональная подготовка.  «Производитель», «Лаборант-программист», «Дизайнер»
	2006-2010
	Учитель информатики
	150


3. Формирование информационной культуры учителя (непрерывное образование) Применение ИКТ  в предметном обучении
Цель:
- Руководство самообразованием педагога в области информационно-компьютерных средств. 
- Формирование новой педагогической культуры, требующей обновления содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса на основе ИКТ
Задачи:
- Руководство самообразованием педагога в области информационно-компьютерных средств
- Реальное использование информации, содержащейся в обучающих программных средствах (продуктах), программах, носителях
- Рациональная организация и оптимизация познавательной деятельности в ходе учебного процесса
- Использование компьютерных средств в качестве инструмента познания окружающей действительности, для процедур диагностики и мониторинга
Ожидаемые результаты:
- Индивидуализация обучения
- Повышение эффективности обучения
- Расширение культурного кругозора в предметных областях
- Компенсация недостатка учебной техники и наглядных пособий в предметных областях
- Развитие личности учителя и учащихся

	№ п/п
	
Мероприятия
	
Сроки
	
Ответственные
	Сметная стоимость
     (в тыс. руб.)

	1.
	Компьютерный всеобуч учителей (на базе школы, ММЦ, КОИПКРО)
	2006-2010
	Зам. директора по информатике, по НМР, 
	200

	2.
	Создание программ – учебников (изучение полного курса, модулей учебной программы), программы-тренажеры (сборники, задачи, и упражнения), конструкторы, словари, справочники, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения, музеи, экскурсии и путешествия, игры, методические материалы для учителя, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий (сборники фотографий, музыкальных записей, видеосюжетов, рисунков, текстов по предметам:
- русский язык и литература, математика, физика, химия, биология,
География, Иностранные языки, Живопись, Музыка, Дизайн, Черчение
Предметы начальной школы
	2006-2010
	Руководители ШМО, учителя-предметники
	200

	3.
	Программа диагностики и мониторинга
	2006-2010
	Зам. директора по УВР, НМР
	50

	4.
	Профильные курсы
 (самосовершенствование личности, тренинги внимания, памяти, воображения, мышления, общедидактические навыки, умения)
Компьютерные социально-педагогические пробы
	2006-2010
	Учителя-предметники
	100

	5.
	Создание банка компьютерных обучающих средств, дидактических и 
методических материалов
	2006-2015
	Учителя предметники,  зам. директора по информатике, зам. директора по НМР
	100

	6.
	Научно-исследовательская работа учащихся
	2006-2015
	Учителя предметники,  зам. директора по информатике, зам. директора по НМР
	100



4.Организация внеурочного воспитательного пространства
Цель:
- Формирование разносторонне развитого человека
Задачи:
- Формирование умений ориентироваться в информационном пространстве
- Пропаганда здорового образа жизни
- создание оптимальной среды социализации
Ожидаемые результаты:
- Самосовершенствование личности в информационном пространстве + Я - концепция, самопознание, самовоспитание, самоутверждение,        самоопределение, самовыражение, самоактуализация

	№ п/п
	
Мероприятия
	
Сроки
	
Ответственные
	Сметная стоимость
     (в тыс. руб.)

	1.
	Создание школьного ИМЦ (СМИ)
- пресса;- радиостудия;- телестудия;- локальные сети; 
- медиаобразование
	2006-2015
	Зам директора по информатике, по НМР, зам. директора по ВР
	300

	2.
	Организация досуга
- компьютерные игры;- Интернет;- медиатека;- видеоклуб
- видеотека;- аудиотека;-дискотека
	2006-2015
	Зам директора по информатике, по НМР, зам. директора по ВР
	300



5..Внутришкольное управление

Цель: 
- Повышение эффективности управления школой
Задачи:
- Общая обработка  документов, их верификация и оформление
- Локальное хранение документов
- Внутришкольный мониторинг
- Обеспечение сквозной доступности без дублирования документов на бумаге
- Электронная почта
- Введение персональных  баз данных
- Обмен информацией между базами данных
Ожидаемые результаты
- Эффективность управления школой: полнота информации, ее объективность, конкретность, оперативность использования информации



	№ п/п
	
Мероприятия
	
Сроки
	
Ответственные
	Сметная стоимость
     (в тыс. руб.)

	1.
	Делопроизводство
Базы  руководящих документов
- протоколы массовых мероприятий
- материалы аттестации
Базы данных
- «Педагогический опыт», «Учащиеся», «Кадры» и др.
Программы
- «Расписание», Планирование УВП», АРМы и др.
	2006-2015
	Директор, зам. директора по НМР, УВР, ВР, информатике
	300

	2.
	Компьютерная диагностика
- изучение индивидуальных характеристик
- проектирование индивидуальных программ
- определение рейтинга развития учащихся
- результаты УВП
- мониторинг здоровья
	2006-2015
	Директор, зам. директора по НМР, УВР, ВР, информатике
	300

	3.
	Методическая служба
- творческая лаборатория учителя
повышение квалификации
- банк передового опыта
- банк методических разработок
- разработка мультимедиа сопровождения
- создание электронных учебников
	2006-2015
	Директор, зам. директора по НМР, УВР, ВР, информатике
	300

	4.
	Социально-психологическая служба
- банк данных «Семья»
- коррекционно-развивающие занятия
- логопедия
- программа «Одаренные дети»
- Программа «Трудные»
	2006-2015
	Директор, психолог, социальный работник, логопед
	300





Комплексно-целевая программа информатизации школьного процесса на 2006-2007 учебный год
Цель:  Создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления информатизации образования;
формирование  в школе и регионе силами учителей ИКТ-ресурсов в своей педагогической практике, общедоступной коллекции электронных  уроков по предметам, проектов, охватывающих внеурочную работу, организацию факультативов и кружков по профильному обучению, работу с обучающимися на дому, обучающимися по индивидуальным программам обучения, обучающимся в экстернате; 
Этап ориентировочный. Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее качественного состояния.
	Организация выполнения программы
	Месяц
раздел
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май

	
	1 Информационное обеспечение.
Цель: сбор и формирование необходимой и достаточной информации для управления процессом информатизации школы
	1.Составление и оформление пакета документов по информатизации школьного процесса
2.Участие в региональном Проекте ИСО
	1. Разработка элективных курсов с применением ИКТ
2.Создание коллекции электронных уроков по разным предметам
	Систематизация теоретического и практического материала реализации программы информатизации школьного процесса
Оформление материалов

	
	2. Работа с педагогическими кадрами.
Цель: введение в практику работы школы информационных технологий
	Методический Совет:
Информатизация школы как одно из основных  направлений программы функционирования и развития школы
	Семинар:
Информатизация учебно-воспитательного процесса
Метод. совет:
Подготовка к педагогическому совету по вопросу Реализация регионального Проекта ИСО. Проект программы информатизации школы
	Семинар: 
Разработка компьютерного урока
Педагогический совет:
1.Утверждение программы информатизации школы
2. Участие в Проекте ИСО
	Методический совет:
 Организация проведения методического месячника по теме: Использование ИКТ на уроках
	Педагогический совет:
Анализ деятельности школы по реализации программы, коррекция деятельности

	
	3. Работа с учащимися.
Цель: активное участие в процессе информатизации школы
	проведение Интернет-туров и школьных олимпиад по информатике с использованием материалов на электронных носителях, а также с использованием ИКТ-ресурсов всех ММЦ и РКЦ;
- регулярное издание «Школьного вестника»;
- пополнение информацией школьного сайта


	
	4.Работа с родителями.
Цель: участие родительской общественности в реализации программы информатизации школы
	Общешкольное собрание:
Информатизация школы:
- по страницам «Школьного вестника»,
- по страницам школьного сайта

	Условия выполнения программы
	5.Финансовое и материально-техническое обеспечение.
 Цель: обеспечение эффективного исполнения финансовых и учебно-материальных ресурсов для реализации программы
	
	Заседание Попечительского Совета
              Повестка дня
1.Обеспечение эффективного исполнения   финансовых и учебно-материальных ресурсов для реализации программы информатизации школы
2. Составление сметы расходов по внедрению программы.
Утверждение сметы расходов. 
	Заседание Попечительского совета
Повестка дня
Утверждение  локального акта о материальном поощрении детей и учителей, эффективно работающих по реализации программы

	
	6.Контроль, анализ, регулирование. 
Цель: сбор информации, первичный анализ хода реализации программы информатизации
	

Мониторинг качества образования и воспитания (входной, промежуточный, итоговый)
Контроль реализации программы в течение года (ответственные: команда учителей, назначенных приказом директора)
Коррекция планирования и исполнения программы информатизации




