Программа информатизации

муниципального образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная  школа №2»

на 2006-2010 год

(как направление программы  функционирования и развития  школы на 2005-2010 годы)

Структура

программы информатизации школы

- Паспорт программы информатизации школы

  - Нормативная база

  - Цель программы

  - Сроки реализации программы

  - Этапы реализации программы

  - Управление программой

- Информационно-аналитические данные об информатизации школы на 2006-2007 учебный год

  - Кадровый потенциал школы

  - Сведения об учащихся (количество, степень и качество обученности информатике)

  - Материально-техническая база (наличие компьютерной техники в семьях учащихся, в семьях учителей, в школе)

  - Проблемно-ориентированный анализ

- Реализация целей и задач программы

  - Концептуальные основания программы

  - Основные мероприятия по реализации программы.

  - Сметная стоимость реализации программы

- Паспорт программы информатизации школы

1.Нормативная база разработки программы

  - Конвенция о правах ребенка

  - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»

  - Закон РФ «Об образовании»

  - Типовое положение о школе -

  - Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная Правительством Российской Федерации от 04.10.2000 г.

  - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.

  - Программа развития образования Калужской области

  - Документы Министерства образования РФ, Министерства образования Калужской области,  программа развития   образования  МР «Сухиничский район» на 2006 – 2010 годы

  - Устав школы

  - Региональный Проект ИСО

- Цель программы

Информатизация муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»

- Сроки реализации программы

С сентября 2006 года по июнь 2015 года

- Этапы реализации программы

- Ориентировочный (2006-2007 учебный год)

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее качественного состояния.

- Основной этап (2008-2009 учебные годы)

Переход школы в новое качественное состояние

- Основной этап (2009 – 2013)

Информатизация учебного учреждения

- Обобщающий этап (2013-2015 учебный год)

Анализ достигнутых результатов исполнения программы и определение перспектив дальнейшего развития школы

- Управление программой

Корректировка программы осуществляется

  - педагогическим советом школы

  - методическим советом школы

  - Попечительским советом школы

  - командой учителей, назначенных приказом директора

Управление реализацией программы осуществляется директором школы и учителем информатики (заместителем директора по информатизации школы)

II. Информационно-аналитические данные об информатизации школы на 2006-2007 учебный год

Программа составлена на основании данных, содержащихся в разделе «Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе» (стр. 58-59).

III. Реализация целей и задач программы

- Концептуальные основания программы

Информатизация образования представляется как система взаимосвязанных содержательных, организационных и методических мероприятий, связанных с проникновением во все звенья образовательной системы (обучение, воспитание, управление, дополнительное образование и др.) информационных средств, информационных технологий и информационной культуры.

Информатизация образовательного учреждения приводит к созданию информационно-коммуникационной образовательной среды, которая характеризуется следующими компонентами:

- техническая среда (комплекс используемой техники для решения основных задач);

-программная среда (наборы программных средств  для реализации информационных образовательных технологий);

- предметная среда (содержание обучения по образовательным областям, воспитательные программы);

- методическая среда (технологии, методики, инструкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.)

Центральный инструмент этой могущественной информационно-коммуникационной среды – компьютер, а центральный субъект действий-человек

Информатизация учебного учреждения основывается на значимых      принципах:

- Целостность и непрерывность обучения.

- Научность в сочетании с доступностью.

- Практическая ориентированность обучения.

- Использование принципа концентризма (дидактической спирали).

- Принцип «бинарного»  вхождения базовых компонентов в структуру образования.

- Принцип развивающего обучения.

- Интеграция знаниевого и деятельностного подходов, формирование навыков самостоятельной работы (СДП).

- Принцип мотивации и осознанности (рефлексивности) обучения.

- Принцип сравнительного системного анализа.

- Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка.

- Принцип  интерактивности, диалоговый характер обучения. Обучение – это общение ребенка с компьютером.

- Принцип управляемости: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения.

- Взаимодействие ребенка с компьютером по всем типам: субъект-объект, субъект-субъект, объект-субъект.

- Принцип психологического комфорта при общении с компьютером.

- соблюдение нормативов сохранения здоровья детей.

Целевые установки

Глобальная цель информатизации образования разбивается в рамках учреждения на целевые установки.

- Формирование материальной базы информационной культуры

- Приобретение аппаратных средств (компьютеров, периферийных устройств и т.п.)

- Приобретение и создание программного обеспечения

- Устройство сетевых коммуникаций

- Формирование информационной культуры учащихся

- Создание информационной образовательной среды

- Организация изучения компьютера всеми субъектами педагогического процесса

- Организация непрерывного изучения информатики на всех ступенях обучения

- Одной из важнейших ключевых компетенций для нынешних школьников становится овладение компьютером и др. средствами новых технологий как важнейшими инструментами ля их будущей профессиональной деятельности

- Изучение курса информатики: компетентность в сфере информационно-аналитической деятельности, познавательная, коммуникационная, технологическая, техническая и компетентность в сфере медиаобразования

- Применение средств ИКТ в  предметном обучении

- Использование компьютера как средства обучения различных категорий детей

- Использование компьютера как средства обучения на всех учебных предметах

- Решение реальных прикладных задач

- Применение средств ИКТ в предметном обучении (обучающие программы, мультимедиаматериалы, пользовательские программы, самостоятельная работа, тренинги, контролирующие программы).

- Организация внеурочного образовательного пространства

- Организация и проведение телекоммуникационных проектов и предметных викторин

- Освоение www-пространства (Internet – РИОР)

- Создание информационно-методического кабинета (ИМК) и организация его работы

- Применение средств ИКТ во внеурочной деятельности, досуговой сфере

- Организация досуговой деятельности

- Информатизация внутришкольного управления

- Компьютеризация управленческой деятельности всех уровней

- Создание и использование АРМ завуча

- Развитие компьютерных методик диагностики. Контроля и мониторинга показателей учебно-воспитательного процесса

Создание и использование  базы данных по учащимся и учителям

- Организация издательской деятельности на компьютерной базе

- Оказание информационно-методической помощи всем категориям педагогических работников

- Создание банка  компьютерных обучающих средств, дидактических и методических материалов (мультимедиатеки) по использованию информационных технологий в работе школы

- Создание на компьютерной базе мониторинговой службы школы

- Создание Интранета

- Основные мероприятия по реализации программы

  - Создание материально-технической базы информационной культуры

Цель: обеспечение процесса информатизации (компьютеризации) образовательного учреждения

Реализация направления программы

1. Материально-техническое обеспечение:

- Приобретение аппаратных средств (компьютеров, периферийных устройств и т.п.)

- Приобретение и создание программного обеспечения

- Устройство сетевых коммуникаций

Ожидаемые результаты:

- Создание условий для информатизации учебного учреждения

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Сметная стоимость ( в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютерного класса | 2007-2008 | Директор школы Попечительский Совет | 500 |
| 2. | Приобретение двух проекторов (экранов) | 2006-2007 | Директор школы Попечительский совет | 80 |
| 3. | Организация школьного управленческого сервера Управленческие терминалы АРМ завуча | 2007-2008 | Директор школы Попечительский совет | 150 |
| 4. | Организация школьного методического кабинета | 2008-2009 | Зам. Директора по информатизации зам директора по НМР | 300 |
| 5 | Введение в штатное расписание школы должности заместителя директора по информатизации | 2007-2008 | Управление образованием | 70 |
| 6. | Приобретение программного обеспечения (обучение в 1-11 классах) | 2007-2008 | Директор школы Попечительский совет | 300 |
| 7. | Устройство и усовершенствование сетевых коммуникаций | 2007-2008 | Директор школы Попечительский совет | 50 |
| 8. | Интранет, инфотека | 2009-2010 | Зам. Директора по информатизации зам директора по НМР | 50 |
| 9. | Использование РИОР (распределенный информационный образовательный ресурс) | 2006-2015 | Зам. Директора по информатизации зам директора по НМР Команда учителей |  |

2. Формирование информационной культуры учащихся (непрерывное образование)

Цель:

- Организация процесса непрерывного обучения детей информатике с I по XI класс

Задачи:

- Формирование личности человека информационного общества.

- Системная интеграция информационных технологий в образование

- Создание эффективного внутришкольного информационного пространства (корпоративной информационной системы)

- Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс по всем учебным дисциплинам

Ожидаемые результаты:

- Включение в мировое информационное пространство

- Создание оптимальных условий для развития личности ребенка, роста результатов качества образовательного процесса с помощью компьютерных средств.

- Формирование процедурного, операционного мышления

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Сметная стоимость (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное образование Освоение пакета программ «Малыш», «Раскраска», «Путешествие в Букварию» | 2006-2010 | Учителя ДОУ, начальных классов Учитель информатики | 150 |
| 2. | 1-2 классы Освоение пакета программ «Малыш», «Веселые картинки», «Путешествие в Букварию», «Классификаторы», «Волшебные картинки» | 2006-2010 | ШМО начальных классов Учителя начальных классов Учитель информатики | 150 |
| 3. | 3-4 классы Освоение программы «Роботландия» | 2006-2010 | ШМО начальных классов Учителя начальных кл-ов | 50 |
| 4. | 5 классы Освоение программ «Роботландия», «Конструктор сказок» | 2006-2010 | ШМО классных руководителей Учитель информатики | 50 |
| 5. | 6 классы Освоение программ «Роботландия», «Кукарача», «Логорайтер» | 2006-2010 | ШМО классных руководителей Учитель информатики | 100 |
| 6. | 7 классы Освоение программы «Логорайтер» | 2006-2010 | ШМО классных руководителей Учитель информатики | 50 |
| 7. | 8-9 классы Освоение программ базового курса «Информатика». Предпрофильная подготовка. Компьютерный дизайн, графика | 2006-2010 | Учитель информатики | 50 |
| 8. | 10 классы Освоение языков программирования. Издательские системы. Windows | 2006-2010 | Учитель информатики | 50 |
| 9. | 11 классы Сети, телекоммуникации. Проекты. Интернет | 2006-2010 | Учитель информатики | 50 |
| 10. | Профессиональная подготовка. «Производитель», «Лаборант-программист», «Дизайнер» | 2006-2010 | Учитель информатики | 150 |

3. Формирование информационной культуры учителя (непрерывное образование) Применение ИКТ  в предметном обучении

Цель:

- Руководство самообразованием педагога в области информационно-компьютерных средств.

- Формирование новой педагогической культуры, требующей обновления содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса на основе ИКТ

Задачи:

- Руководство самообразованием педагога в области информационно-компьютерных средств

- Реальное использование информации, содержащейся в обучающих программных средствах (продуктах), программах, носителях

- Рациональная организация и оптимизация познавательной деятельности в ходе учебного процесса

- Использование компьютерных средств в качестве инструмента познания окружающей действительности, для процедур диагностики и мониторинга

Ожидаемые результаты:

- Индивидуализация обучения

- Повышение эффективности обучения

- Расширение культурного кругозора в предметных областях

- Компенсация недостатка учебной техники и наглядных пособий в предметных областях

- Развитие личности учителя и учащихся

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Сметная стоимость (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компьютерный всеобуч учителей (на базе школы, ММЦ, КОИПКРО) | 2006-2010 | Зам. директора по информатике, по НМР, | 200 |
| 2. | Создание программ – учебников (изучение полного курса, модулей учебной программы), программы-тренажеры (сборники, задачи, и упражнения), конструкторы, словари, справочники, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения, музеи, экскурсии и путешествия, игры, методические материалы для учителя, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий (сборники фотографий, музыкальных записей, видеосюжетов, рисунков, текстов по предметам: - русский язык и литература, математика, физика, химия, биология, География, Иностранные языки, Живопись, Музыка, Дизайн, Черчение Предметы начальной школы | 2006-2010 | Руководители ШМО, учителя-предметники | 200 |
| 3. | Программа диагностики и мониторинга | 2006-2010 | Зам. директора по УВР, НМР | 50 |
| 4. | Профильные курсы (самосовершенствование личности, тренинги внимания, памяти, воображения, мышления, общедидактические навыки, умения) Компьютерные социально-педагогические пробы | 2006-2010 | Учителя-предметники | 100 |
| 5. | Создание банка компьютерных обучающих средств, дидактических и методических материалов | 2006-2015 | Учителя предметники, зам. директора по информатике, зам. директора по НМР | 100 |
| 6. | Научно-исследовательская работа учащихся | 2006-2015 | Учителя предметники, зам. директора по информатике, зам. директора по НМР | 100 |

4.Организация внеурочного воспитательного пространства

Цель:

- Формирование разносторонне развитого человека

Задачи:

- Формирование умений ориентироваться в информационном пространстве

- Пропаганда здорового образа жизни

- создание оптимальной среды социализации

Ожидаемые результаты:

- Самосовершенствование личности в информационном пространстве + Я - концепция, самопознание, самовоспитание, самоутверждение,        самоопределение, самовыражение, самоактуализация

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Сметная стоимость (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание школьного ИМЦ (СМИ) - пресса;- радиостудия;- телестудия;- локальные сети; - медиаобразование | 2006-2015 | Зам директора по информатике, по НМР, зам. директора по ВР | 300 |
| 2. | Организация досуга - компьютерные игры;- Интернет;- медиатека;- видеоклуб - видеотека;- аудиотека;-дискотека | 2006-2015 | Зам директора по информатике, по НМР, зам. директора по ВР | 300 |

5..Внутришкольное управление

Цель:

- Повышение эффективности управления школой

Задачи:

- Общая обработка  документов, их верификация и оформление

- Локальное хранение документов

- Внутришкольный мониторинг

- Обеспечение сквозной доступности без дублирования документов на бумаге

- Электронная почта

- Введение персональных  баз данных

- Обмен информацией между базами данных

Ожидаемые результаты

- Эффективность управления школой: полнота информации, ее объективность, конкретность, оперативность использования информации

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Сметная стоимость (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Делопроизводство Базы руководящих документов - протоколы массовых мероприятий - материалы аттестации Базы данных - «Педагогический опыт», «Учащиеся», «Кадры» и др. Программы - «Расписание», Планирование УВП», АРМы и др. | 2006-2015 | Директор, зам. директора по НМР, УВР, ВР, информатике | 300 |
| 2. | Компьютерная диагностика - изучение индивидуальных характеристик - проектирование индивидуальных программ - определение рейтинга развития учащихся - результаты УВП - мониторинг здоровья | 2006-2015 | Директор, зам. директора по НМР, УВР, ВР, информатике | 300 |
| 3. | Методическая служба - творческая лаборатория учителя повышение квалификации - банк передового опыта - банк методических разработок - разработка мультимедиа сопровождения - создание электронных учебников | 2006-2015 | Директор, зам. директора по НМР, УВР, ВР, информатике | 300 |
| 4. | Социально-психологическая служба - банк данных «Семья» - коррекционно-развивающие занятия - логопедия - программа «Одаренные дети» - Программа «Трудные» | 2006-2015 | Директор, психолог, социальный работник, логопед | 300 |

Комплексно-целевая программа информатизации школьного процесса на 2006-2007 учебный год

Цель:  Создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления информатизации образования;

формирование  в школе и регионе силами учителей ИКТ-ресурсов в своей педагогической практике, общедоступной коллекции электронных  уроков по предметам, проектов, охватывающих внеурочную работу, организацию факультативов и кружков по профильному обучению, работу с обучающимися на дому, обучающимися по индивидуальным программам обучения, обучающимся в экстернате;

Этап ориентировочный. Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее качественного состояния.

| Организация выполнения программы | Месяц раздел | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Информационное обеспечение. Цель: сбор и формирование необходимой и достаточной информации для управления процессом информатизации школы | 1.Составление и оформление пакета документов по информатизации школьного процесса 2.Участие в региональном Проекте ИСО |  |  | 1. Разработка элективных курсов с применением ИКТ 2.Создание коллекции электронных уроков по разным предметам |  |  | Систематизация теоретического и практического материала реализации программы информатизации школьного процесса Оформление материалов |  |  |
|  | 2. Работа с педагогическими кадрами. Цель: введение в практику работы школы информационных технологий | Методический Совет: Информатизация школы как одно из основных направлений программы функционирования и развития школы | Семинар: Информатизация учебно-воспитательного процесса Метод. совет: Подготовка к педагогическому совету по вопросу Реализация регионального Проекта ИСО. Проект программы информатизации школы | Семинар: Разработка компьютерного урока Педагогический совет: 1.Утверждение программы информатизации школы 2. Участие в Проекте ИСО | Методический совет: Организация проведения методического месячника по теме: Использование ИКТ на уроках |  |  | Педагогический совет: Анализ деятельности школы по реализации программы, коррекция деятельности |  |  |
|  | 3. Работа с учащимися. Цель: активное участие в процессе информатизации школы | проведение Интернет-туров и школьных олимпиад по информатике с использованием материалов на электронных носителях, а также с использованием ИКТ-ресурсов всех ММЦ и РКЦ; - регулярное издание «Школьного вестника»; - пополнение информацией школьного сайта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Работа с родителями. Цель: участие родительской общественности в реализации программы информатизации школы | Общешкольное собрание: Информатизация школы: - по страницам «Школьного вестника», - по страницам школьного сайта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия выполнения программы | 5.Финансовое и материально-техническое обеспечение. Цель: обеспечение эффективного исполнения финансовых и учебно-материальных ресурсов для реализации программы |  | Заседание Попечительского Совета Повестка дня 1.Обеспечение эффективного исполнения финансовых и учебно-материальных ресурсов для реализации программы информатизации школы 2. Составление сметы расходов по внедрению программы. Утверждение сметы расходов. |  |  | Заседание Попечительского совета Повестка дня Утверждение локального акта о материальном поощрении детей и учителей, эффективно работающих по реализации программы |  |  |  |  |
|  | 6.Контроль, анализ, регулирование. Цель: сбор информации, первичный анализ хода реализации программы информатизации | Мониторинг качества образования и воспитания (входной, промежуточный, итоговый) Контроль реализации программы в течение года (ответственные: команда учителей, назначенных приказом директора) Коррекция планирования и исполнения программы информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |